## Недельный дневник
Недельный дневник разработки приложения с ИИ
Неделя | Реализация | Выполнение (%) | Демонстрация (1/14) | Выполнение (%)
5 | Проведение этапа обследования (анализ рынка) | 100%
6 | Разработка плана работы | 100% | Демонстрация плана разработки | 100%
7 | Разработка каркаса приложения на основе раличных средств и примерного интерфейса | 100%
8 | Подключение к API Gismeteo и получение данных о погоде на основе геопозиции пользователя, полученной из IP | 100% | Демонстрация в приложении данных: местоположение (город), погоды (температура воздуха, влажность, давление, общая характеристика) и примерного интерфейса | 100%
9 | Создание базы данных по погодным условиям на платформе sql | 0%
10 | Создание базы данных по самочувствию пользователя на платформе sql | 0% | Демонстрация баз данных | 0%
11 | Подключение приложения к разработанным базам данных | 0%
12 | Разработка макета интерфейса приложения с всплывающим окном | 0% | Демонстрация приложения с базами данных и макета интерфейса | 0%
13 | Реализация интерфейса приложения | 0%
14 | Разработка и подключение голосового помощника | 0% | Демонстрация приложения с интерфейсом и голосовым помощником | 0%
15 | Внесение корректировок и соединение всех систем | 0%
16 | Финальные доработки приложения и преобразование в exe файл | 0% | Презентация приложения | 0%

## Time Management
Time Management
Имя участника | Дата
| 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | 2022-12-19
Наименование разработки
| Этап обследования и Разработка плана | Каркас приложения и подключение к API | Базы данных | Интерфейс приложения | Голосовой помощник | Финальные корректировки | Презентация приложения
Мацкевич Софья | 2022-09-26: 100%; 2022-10-10: 100%
Леденев Артемий | 2022-09-26: 100%; 2022-10-10: 100%

## Ежедневник
Ежедневник
| Мацкевич Софья | Леденев Артемий
2022-09-26 | Обсуждение идеи проекта
2022-09-27 | Обследование рынка
2022-09-28 | Поиск возможных решений проекта | Исследование путей реализации
2022-09-29 | Систематизация ресурсов для разработки | Разработка макета приложения
2022-09-30 | Систематизация ресурсов для разработки | Разработка макета приложения
2022-10-01 | Создание базового окна в Python, создание файла для работы с дизайном в QtDesigner
2022-10-02 | Поиск и скачивание фото и гиф для дизайна главного окна
2022-10-03 | Изучение документации API GisMeteo
2022-10-04 | Подключение приложения к API GisMeteo
2022-10-05 | Изучение методов работы с IP
2022-10-06 | Подключение приложения к IP
2022-10-07 | Разработка таймера (часов) | Разработка визуализации даты
2022-10-08 | Разработка таймера (часов) | Разработка визуализации даты
2022-10-09 | Разработка таймера (часов) | Разработка визуализации даты
2022-10-10 | Подготовка и демонстрация текущих результатов
2022-10-11 | Разработка фона главного экрана(подключение фото)
2022-10-12 | Разработка фона главного экрана(подключение гиф)
2022-10-13 | Добавление ежеминутного обновления информации
2022-10-14 | Добавление анимации | Изучение работы анимации
2022-10-15 | Team Building
2022-10-16 | Team Building
2022-10-17 | Подготовка и демонстрация текущих результатов
2022-10-18 | Изучение построения архитектуры проекта
2022-10-19 | Изучение построения архитектуры проекта
2022-10-20 | Изучение построения архитектуры проекта
2022-10-21 | Создание баз данных | Подготовка вопросов для оценки состояния пользователя
2022-10-22 | Добавление элементов дизайна в базы данных | Подготовка вопросов для оценки состояния пользователя
2022-10-23 | Создание таблиц для оценки состояния пользователя | Подготовка вопросов для оценки состояния пользователя
2022-10-24 | Подготовка и демонстрация текущих результатов
2022-10-25
2022-10-26
2022-10-27
2022-10-28
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03
2022-11-04
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19